## 빈서식
프로그램 개시 조건·확인·결정 기록표
노란색 칸에 한 건씩 적으세요. 확인한 내용과 근거 자료, 다음에 처리할 담당자와 할 일을 함께 기록하세요.
행사명 |  | 작성자 |  | 확인 시각 |  | 문서 버전
프로그램 ID·장소·예정 시작 | 확인 항목·필수 조건·계획 근거 | 확인 담당·대체 연락 | 확인 시각·실제 결과·근거 | 미해결 사유·조치 담당/기한 | 재확인 시각·결과·확인자 | 최종 개시/보류·결정권자·시각/근거 | 참가자 안내·후속/다음 회차 인계

## 작성예시
프로그램 개시 조건·확인·결정 기록표
작성 방법을 보여주는 가상 예시입니다. 각 칸에 어떤 내용을 적는지 참고한 뒤 빈서식에 내 행사 내용을 작성하세요.
행사명 | 가상 행사 | 작성자 | 예시 담당자 | 확인 시각 | 행별 확인 시각 참조 | 문서 버전 | Example 2.0
프로그램 ID·장소·예정 시작 | 확인 항목·필수 조건·계획 근거 | 확인 담당·대체 연락 | 확인 시각·실제 결과·근거 | 미해결 사유·조치 담당/기한 | 재확인 시각·결과·확인자 | 최종 개시/보류·결정권자·시각/근거 | 참가자 안내·후속/다음 회차 인계
START-01 / 강연 P1·홀 H1 / 19:00 | 최종 영상·음향 / 진행계획 RUN2·파일 V3 | 기술 T01 / 대체 T02, 연락망 C1 | 18:10 / 실제 객석 재생 통과 TEST1 | 영상·음향 항목 미결 없음 / 다른 분야 확인은 미완료 | 18:12 T01 파일 V3·경로 확인 | 전체 결정 대기 / 기술 항목 통과로 개시 확정하지 않음 | 운영 P01이 TEST1 수령18:15 / 접근·장소 결과 취합 필요
START-02 / P1·H1 / 19:00 | 약속한 자막 / 접근계획 AC1의 필수조건 | 안내 A01·자막 C01 / 대체 A02 | 18:20 / 참가자 화면 자막 미출력 OBS2 | 연결 원인 미확인 / T01·C01 조치, 18:40 재확인 | 재확인 예정18:40 / 아직 복구 확인 전 | 지정 결정권자 P01이 18:22 시작 보류 기록 / 필수 지원 미완료 | 안내 A01이 진행자에게 보류 전달18:23 / 참가자 안내안 준비
START-03 / P1·H1 / 19:00 | 자막 조치 후 재시험 / AC1·수정경로 T2 | A01·C01 / 기술 T01 | 18:38 / 자막 연결 수정 T2, 실제 화면 확인 전 | 수정 완료 보고와 이용 위치 재확인은 별개 | 18:40 A01이 참가자 화면의 자막 확인 PASS3 | 자막 항목만 확인 / 최종 결정은 P01이 다른 분야까지 취합 후 | A01이 PASS3를 P01에게18:41 보고, 용어·새 파일 변경 시 다시 확인
START-04 / P1·H1 / 19:00 | 전체 개시 조건 / 체크목록 GO2 | 취합 P01 / 장소 V01·안전 S01·안내 A01 | 18:45 / GO2에서 장소·안전·발표자·접근·기술 근거 모두 확인 | 현재 필수 미결 없음 / 남은 비필수 업무는 GO2의 담당·기한으로 추적 | 각 확인 TEST1·PASS3·VEN4·SAFE4를 P01이18:46 대조 | 개시 / 사전 지정 P01 18:47 / GO2 근거, 19:00 진행 신호는 별도 | 진행·안내·기술팀 수신18:48 / 다음 회차 조건이 다르면 새 기록

## 안내
프로그램 개시 조건·확인·결정 기록표
EVENTODIT · 버전 2.0 · 검토일 2026-10-31
실무 작성 도구
이 서식에 남길 내용 | 개별 확인 결과와 프로그램 전체의 최종 결정을 분리한 기록
확인할 내용 | 프로그램별 준비 조건을 정할 때 준비하고 리허설·시작 직전과 회차 전환에 갱신합니다.
사용 전 주의사항 | 한 항목의 통과나 기술시험 완료는 전체 프로그램 개시 승인이 아닙니다. 필수 조건 미완료 시 보류하고 긴급 위험에는 비상 보호절차를 우선합니다.
먼저 준비할 자료 | 프로그램별 일정·장소·선행 조건과 지정 결정권자 최종 파일·현장 시험·접근 지원·장소/안전 확인 기록 조치 연락망·재확인 시간과 참가자 안내 계획
작성할 시트 | 내 행사 내용은 빈서식에 적고 작성예시는 참고용으로 보존하세요. 긴 내용을 입력한 뒤에는 행 높이 자동 맞춤을 실행하거나 행 높이를 늘려 줄바꿈된 내용이 모두 보이는지 확인한 후 검수·인쇄·인계하세요.
아직 확인하지 못했다면 | 미해결 항목에는 남은 확인, 답변 담당자와 기한을 적으세요. 금액을 모르면 빈칸으로 두고, 해당 금액이나 수량이 없다고 확인했을 때만 0을 입력하세요.
가상 예시 | 예시의 업체·일정·금액·결과는 모두 설명용 가상입니다. 시장 단가나 실제 승인 기록이 아닙니다.
누가 언제 작성했나요? | 4행에 행사명·작성자·확인 시각·문서 버전을 적으세요. 확정한 파일을 다음 업무 담당자에게 보내세요.
관련 가이드 | https://eventodit.com/stories/event-programme-start-readiness.html
언제 작성하나요? | 준비 기준을 정한 후 담당자 확인부터 시작 직전 개시·보류 결정까지 사용하세요.
작성 순서 1 | 프로그램과 필수 확인 항목별로 한 행씩 만들고 책임자·대체 연락을 적으세요.
작성 순서 2 | 실제로 확인한 시각·결과와 자료를 기록하고 조치 보고와 재확인 결과를 구분하세요.
작성 순서 3 | 미해결 항목에는 조치 담당·기한·재확인 시각을 지정하고 필수 조건은 해결 전 보류하세요.
작성 순서 4 | 전체 확인이 취합되면 지정된 결정권자가 개시/보류·근거·시각을 남기고 관련 팀 수신을 확인하세요.
완료 기준 1 | 필수 항목마다 확인자·시각·실제 결과와 근거가 있습니다.
완료 기준 2 | 미완료 항목의 조치와 재확인 책임·기한이 보입니다.
완료 기준 3 | 항목별 통과와 전체 개시/보류 결정 및 전달 확인이 구분됐습니다.
누구에게 무엇을 보내나요? | 운영 총괄은 확인 근거와 개시 결정을 진행·장소·기술·안내 담당자에게 전달합니다. 다음 회차에는 바뀐 조건과 아직 남은 지원·조치를 다시 인계합니다.
따로 확인할 사항 | 예시의 40분·20분 등 시점은 실제 행사 요구나 공통 마감이 아닙니다. 이 표는 적격 담당자의 장소·안전·접근성 확인이나 실제 진행 신호를 대신하지 않습니다.
입력 가능 행 | 빈서식은 24행을 입력할 수 있습니다. 입력을 지우기 전에 날짜를 붙인 사본을 보관합니다.
인쇄 | 넓은 기록표·계산표는 읽기 쉬운 100% 배율로 가로 여러 페이지에 인쇄될 수 있습니다. 식별 열과 제목 행이 반복됩니다. 회의에 필요한 열을 선택해 엑셀에서 인쇄 영역을 조정할 수 있습니다.
참고 자료 1 | 영국 HSE · 행사장 인파 관리 조치 https://www.hse.gov.uk/event-safety/crowd-management-controls.htm
적용한 내용 | 담당자별 실제 이용 조건 확인과 미결 조치, 지정된 결정권자의 개시 판단을 구분하는 원칙을 기록표로 적용했습니다.
참고 자료 2 | 영국 HSE · 사고 및 비상상황 계획 https://www.hse.gov.uk/event-safety/incidents-and-emergencies.htm
적용한 내용 | 담당자별 실제 이용 조건 확인과 미결 조치, 지정된 결정권자의 개시 판단을 구분하는 원칙을 기록표로 적용했습니다.