## 빈서식
모집 자격·회차 정원·상태 관리표
노란색 칸에 한 건씩 적으세요. 확인한 내용과 근거 자료, 다음에 처리할 담당자와 할 일을 함께 기록하세요.
행사명 |  | 작성자 |  | 확인 시각 |  | 문서 버전
대상·회차 ID·참여 활동 | 자격·신청·확정/결제 확인 경로 | 정원·포함 대상·근거 | 집계 시각·확정/정원대기 현황 | 취소분·무응답·대기 순서 규칙 | 제공 지원·안내/등록 화면 버전 | 변경·상태 확인·전달 근거 | 미확인·확인 담당·기한

## 작성예시
모집 자격·회차 정원·상태 관리표
작성 방법을 보여주는 가상 예시입니다. 각 칸에 어떤 내용을 적는지 참고한 뒤 빈서식에 내 행사 내용을 작성하세요.
행사명 | 가상 행사 | 작성자 | 예시 담당자 | 확인 시각 | 행별 확인 시각 참조 | 문서 버전 | Example 2.0
대상·회차 ID·참여 활동 | 자격·신청·확정/결제 확인 경로 | 정원·포함 대상·근거 | 집계 시각·확정/정원대기 현황 | 취소분·무응답·대기 순서 규칙 | 제공 지원·안내/등록 화면 버전 | 변경·상태 확인·전달 근거 | 미확인·확인 담당·기한
RC-01 / 공개강연 AM / 일반·초청 | 등록ID로 중복 확인 / 조건 충족 후 확정 통지, 전달·입장은 별도 | 가상 장소회신 VR1: 배치 L1 총60명, 직원·연사 포함 / 모집배정50명 | 11-05 12:00 등록원장 R1: 참가확정45명, 정원대기8명 / 직원·연사는 별도 원장 확인 | 취소 발생 시 대기순으로 24시간 응답 요청은 내부 가상 규칙, 모집 전 고지 필요 | 자막 제공 확정, 이동경로 확인 중 / 안내 N1·등록 F1 | P01이 N1/F1 대조, 자막·기타 포함범위 일치 확인 | A01이 11-06 15:00까지 실제 접근 경로 확인, 총체류 범위 V01 재대조
RC-02 / 기업상담 PM / 바이어 | 분야·상담가능시간 확인 후 확정 / 자격검토 중은 정원대기로 세지 않음 | 가상 회차 상담 수용12명 / 면담 배치 M1·운영확인 OP2 | 11-05 12:00: 확정8명, 정원대기0명, 자격검토2명은 별도 | 확정자 취소 시 적격 대상 중 안내, 무응답 처리기한 미확정 | 영어 상담 1개 회차만 가능 / 초청안내 N2·신청 F2 | 자격 담당 B01에게 상태 구분 전달 12:10, 발송과 실제 수신 별도 | B01이 11-06까지 무응답 처리기준 승인·고지
RC-03 / 워크숍 WS1 / 신청자 | 신청→결제확인→참가확정 / 결제상태는 원장과 대조 | 도구·진행 인력 확인 전 정원20명은 가정 / 확정 정원 아님 | 접수 시작 전 / 확정·대기 수 미산정, 0명으로 수요 판단하지 않음 | 취소·환불·대기 기준 초안만 있음, 승인 전 배포 보류 | 수어 지원 요청 창구 A01 안내 예정 / 제공 가능 회신 전 | 안내·신청 화면 초안 V1 / 자격·비용·지원 상태 일치 검토 전 | 운영 P02·장소 V01이 11-07까지 정원·인력 확인, A01 지원 회신

## 안내
모집 자격·회차 정원·상태 관리표
EVENTODIT · 버전 2.0 · 검토일 2026-10-31
실무 작성 도구
이 서식에 남길 내용 | 모집 전에 확인한 자격·집계 기준·대기/취소·접근 지원과 후속 조치
확인할 내용 | 모집 설계와 접수 화면 검수, 회차별 현황 인계 때 사용합니다.
사용 전 주의사항 | 이 표는 등록 시스템의 실시간 정원 통제나 개인별 신청 원장을 대신하지 않습니다. 자격·결제 확인 중과 정원 대기는 구분해야 합니다.
먼저 준비할 자료 | 대상·프로그램·참가비와 포함범위 승인 자료 실제 배치의 정원과 집계 포함대상 확인 자료 등록원장 상태 정의·대기/취소 규칙·접근 지원 회신
작성할 시트 | 내 행사 내용은 빈서식에 적고 작성예시는 참고용으로 보존하세요. 긴 내용을 입력한 뒤에는 행 높이 자동 맞춤을 실행하거나 행 높이를 늘려 줄바꿈된 내용이 모두 보이는지 확인한 후 검수·인쇄·인계하세요.
아직 확인하지 못했다면 | 미해결 항목에는 남은 확인, 답변 담당자와 기한을 적으세요. 금액을 모르면 빈칸으로 두고, 해당 금액이나 수량이 없다고 확인했을 때만 0을 입력하세요.
가상 예시 | 예시의 업체·일정·금액·결과는 모두 설명용 가상입니다. 시장 단가나 실제 승인 기록이 아닙니다.
누가 언제 작성했나요? | 4행에 행사명·작성자·확인 시각·문서 버전을 적으세요. 확정한 파일을 다음 업무 담당자에게 보내세요.
관련 가이드 | https://eventodit.com/stories/event-audience-recruitment-capacity.html
언제 작성하나요? | 모집 조건을 만들고 신청 페이지를 공개하기 전, 또는 회차 조건이 바뀔 때 작성하세요.
작성 순서 1 | 집단과 회차를 나누고 이용 가능한 활동과 자격·확정 조건을 적으세요.
작성 순서 2 | 장소·운영 담당자에게 정원과 직원·연사 등 포함 범위를 확인받으세요.
작성 순서 3 | 등록원장과 같은 시각·정의로 확정·정원대기를 기록하고 자격/결제 검토는 분리하세요.
작성 순서 4 | 안내문과 등록화면, 지원·대기·취소 조건을 대조하고 변경 시 승인·공지·수신을 갱신하세요.
완료 기준 1 | 대상별 자격·활동·신청/확정 경로가 명확합니다.
완료 기준 2 | 정원의 근거와 집계 범위·시각이 기록돼 있습니다.
완료 기준 3 | 정원대기·취소·무응답과 실제 제공 지원의 기준/담당이 확인됐습니다.
누구에게 무엇을 보내나요? | 모집 책임자는 회차별 조건과 상태 정의를 운영·홍보·등록팀에 전달합니다. 실제 입장과 상담 결과는 별도 현장 기록 담당자에게 인계합니다.
따로 확인할 사항 | 가상 예시의 정원·응답기한·지원 범위는 권장 기준이 아닙니다. 개인별 명단과 건강정보는 이 공유 계획표에 붙이지 말고 필요한 권한의 원장에서 관리합니다.
입력 가능 행 | 빈서식은 24행을 입력할 수 있습니다. 입력을 지우기 전에 날짜를 붙인 사본을 보관합니다.
인쇄 | 넓은 기록표·계산표는 읽기 쉬운 100% 배율로 가로 여러 페이지에 인쇄될 수 있습니다. 식별 열과 제목 행이 반복됩니다. 회의에 필요한 열을 선택해 엑셀에서 인쇄 영역을 조정할 수 있습니다.
참고 자료 1 | ISSA SHOW ASIA KOREA · 관람 및 등록 안내 https://issashowasia.com/kor/attend/visiting-information/
적용한 내용 | 대상별 자격·혜택과 신청·확정을 구분하고 실제 시설·접근 조건을 안내하는 원칙을 모집 설계 기록으로 구성했습니다.
참고 자료 2 | IMEX Frankfurt · 초청 바이어 프로그램 안내 https://frankfurt.imexevents.com/hosted-buyer-program
적용한 내용 | 대상별 자격·혜택과 신청·확정을 구분하고 실제 시설·접근 조건을 안내하는 원칙을 모집 설계 기록으로 구성했습니다.